গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

**প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | প্রকল্পের নাম | **:** | **মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা-২** |
| **2.** | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | **:** | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| **3.** | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | **:** | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো  |
| **4.** | প্রকল্পের অবস্থান | **:** | ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মোট ২৯ টি জেলার ২১০টি উপজেলা (পৌরসভা ব্যতীত সকল উপজেলা)। |

|  |
| --- |
| ০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ  (লক্ষ টাকায়) |

| **অনুমোদনের পর্যায়** | **মেয়াদ**  | **অনুমোদিত ব্যয়**মোট:জিওবি:পিএ: | **হ্রাস/বৃদ্ধি (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **মূল ডিপিপির তুলনায়** | **সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি’র তুলনায়** |
| মূল অনুমোদিত | জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০০৭ | **৫৬৭১৫.০০****১১২৮৫.৭৮****৪৫৪২৯.২২** |  | - |
| সর্বশেষ সংশোধিত | জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১৩ | **৫৭৫৩৬.৬৭****১৪৮৮৬.৫০****৪২৬৫০.১৭** | ১.৪৫% | - |
| প্রকৃত | জুলাই, ২০০২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ | **৩৫১৯১.৯১****৯০৯৫.০****২৬০৯৬.৯১** | -৩৭.৯৫% | -৩৮.৮৪% |
| ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি | - | - | ১২০% | - |

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

 ১. দেশে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন;

 ২. ১৬ লক্ষ নব্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইতপূর্বে অর্জিত সাক্ষরতা

 দক্ষতা ধরে রাখা, সুসংহত করা ও মান উন্নত করা; এবং

 ৩. অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাদের জীবন

 যাত্রার মান উন্নযনে সহাযতা করা, তাদেরকে প্রদপ্তি ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৮. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

 ১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো’র পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

 ২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নয়ন;

 ৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন; এবং

 ৪. ১২ লক্ষ সাক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদান।

৯. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন সংযুক্তি-১ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

**খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR**

১.১ মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা-২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অর্থায়নের উৎস, বছরভিত্তিক বরাদ্দ,অবমুক্তির প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সরণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;

১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

১.৭ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা ;

১.৮ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা;

১.৯ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের

 প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;১.১১ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক

 পর্যালোচনা;

১.১০ প্রকল্পের আওতায় দেশে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়নে অর্জন

 কতটুকু তা নিরুপন করা;

১.১১ অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক আয়ের দ্বারা তাদের জীবন

 যাত্রার মান উন্নযনে সহাযতা করা, তাদেরকে প্রদপ্তি ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্জন

 কতটুকু তা নিরুপন করা;

১.১২ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম ও সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১.১৩ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;

১.১৪ স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ

 (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন

 প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং

১.১৫ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

২**. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্র.****নং** | **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক** | **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | অভিজ্ঞতা |
| ১. | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান |  | গবেষণা এবং প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |
| ২. | (ক)টীম লিডার: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান অথবা উন্নয়ন অধ্যয়ন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন/গণ সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জন বিষয়ে কমপক্ষে ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক;২. টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;৩. কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় ও প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর দক্ষতা থাকতে হবে এবং৪. পিপিএ-২০০৬/পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। |
| (খ)শিক্ষা বিশেষজ্ঞ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা/সমাজবিজ্ঞান/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন/গণ সাক্ষরতা বিষয়ে এবং শিক্ষা কারিকুলা উন্নয়ন/প্রণয়ন/বিষয়বস্তু নির্ধারণে পরামর্শগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।  |
| (গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নযন বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; ২. কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর দক্ষতা থাকতে হবে;এবং৩. উল্লেখিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষা বা উন্নয়ন বিষয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।  |
| (ঘ)পরিসংখ্যানবিদ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী  | ১. সার্ভে, তথ্যসংগ্রহ, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায়, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ওপর কমপক্ষে ৩ বছরের অবিজ্ঞতা থাকতে হবে। |

**৩**. **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | সংখ্যা |
| ১. | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ৪০(টেকনিক্যাল কমিটি ২০+স্টিয়ারিং কমিটি ২০) |
| ২. | ১ম খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ৪০(টেকনিক্যাল কমিটি ২০+স্টিয়ারিং কমিটি ২০) |
| ৩. | ২য় খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ৭৫ (জাতীয় কর্মশালা) |
| ৪. | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ৬০ (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০) |

৪**. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

* প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
* বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

 সংযুক্তি-১

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)-এর ভিত্তিতে):

 (লক্ষ টাকায়)

| **Items of work (as per PP)** | **Unit** | **Target (as per PP)** | **Actual Progress** | **Reasons for deviation (±)& %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financial****(BDT in lakh)** | **Financial****(BDT in lakh)**  |
| **A. REVENUE COMPONENT** |  |  |  |  |
| **1. Manpower: Salary and Allowances**  |  |  |  |  |
| Salary : Officers | PMs | 535.60 | 397.84 | 3312PMs |
|  |   |   | 78.3% |
| Salary : Staff | PMs | 165.49 | 107.51 | 2425PMs |
|  |   |   | 79.52% |
| Allowances | PMs | 465.67 | 440.88 | 5923 PMs |
|  |   |   | 78.81% |
| **Subtotal**  |  |  | **946.23** |  |
| **a. Contingent & unallocated fund** | LS | 842.85 | 1870.82 | LS |
|  |   |   | 45.1824% |
| **b. Tax & Vat** | LS | 549.76 | 435.46 | LS |
|  |   |   | 16.05% |
| **c. Service charge/interest** | LS | 144.00 | 0.00 | LS |
|  |   |   | 0.00% |
| **d. Research and Study** |  |   |   |   |
| Periodic Dialogue with GOB/Donors |  | 2.00 | 0.00 | 0 |
|   |  |   |   | 0.00% |
| IGA opportunity/Base line survey | No. | 629.18 | 570.93 | 193 study |
|   |  |   |   | 91.904% |
| Applied research/Tracer study |  | 60.00 |  0.00 | 0 |
|   |  |   |   | 0.00% |
| **e. Social Mobilization** | LS | 1203.49 | 701.56 | LS |
|  |   |   | 48.66% |
| **f. Curriculum Development & Training** |  |   |   |   |
| Material Development, Printing and distribution | LS | 1722.91 | 270.62       | LS |
|  |   | 4.62% |
| **Training for INGOs staff** |  |   |   |
| i) Foundation training for MTs & PCs  | Per | 47.25 | 371per |
|  |   | 74.20% |
| ii)Refresher Training for Master Trainers and PCs | Per | 60.95 | 359per |
|  |   | 55.66% |
| iii)Foundation training for Supervisors & Facilitators  | Per | 927.48 | 14348per |
|  |   | 64.24% |
| iv)Refresher training for Supervisors & Facilitators  | Per | 1021.00 | 8102per |
|  |   | 32.96% |
| **g. In country Training** |  |   |   |   |
| Training on Planning, Information &Decision Making for INGO officer | Per | 11.60 |      | 18per |
|  |   | 15.52% |
| **Staff Development** |  |   |   |
| i) HRD Planning | Per | 9.68 | 48per |
|   |  |   | 66.67% |
| ii) MIS Strengthening | Per | 11.60 | 25per |
|   |  |   | 28.41% |
| iii) Training on Project Implementation and Management  | Per | 17.02 | 250per |
|  |   |   | 73.52% |
| **h. Workshop** |  |   |   |  |
| i. NFE Policy framework implementation | Nos. | 11.19 | 56.16   | 6 nos |
|  |   | 66.67% |
| ii. Promoting PPP/Annual National Workshop | Nos. | 12.46 | 3 nos |
|  |   | 37.5% |
| iii. District Semestarial Workshop | Nos. | 74.83 | 30 nos |
|  |   | 26.55% |
|  **Staff Development Workshop** |  |   |   |  |
| iv. General Project Orientation | Nos. | 6.09 |  | 4 nos |
|  |  |   |   | 80.00% |
| v. Annual Project Implementation plan | Nos. | 3.64 |  | 2 nos |
|  |   |   | 66.67% |
| vi. District review and consultation | Nos. | 33.76 |  | 12 nos |
|  |   |   | 17.39% |
| **i. Consultancy Services** |  |   |   |   |
| Contract service | PMs | 2.40 | 0.86 | 18pms |
|  |   |  | 100.00% |
| **Individual consultant** |  |   |  |   |
| PAS Coordinator | PMs | 371.80 | 354.40 | 21pms |
|  |   |  | 100.00% |
| Financial Specialist | PMs | 8.46 | 0 | 6pms |
|   |  |   |  | 100.00% |
| Procurement Specialist | PMs | 9.03 | 0 | 6pms |
|   |  |   |  | 100.00% |
| NFE policy SP. | PMs | 18.01 | 0 | 11pms |
|   |  |   |  | 100.00% |
| MTR Consultancy Services | PMs | 4.72 | 2.39 | 0pms |
|   |  |   |  | 0.00% |
| MIS Specialist | PMs | 39.91 | 34.20 | 39pms |
|   |  |   |  | 86.67% |
| RC-Coordinator | PMs | 60.02 | 17.80 | 38pms |
|   |  |   |  | 86.36% |
| **Consulting Firm** |  |   |  |  |
| Consultancy Services for Capacity Building (CSCB) | PMs | 213.1 | 195.19 | 52 PMs |
|   |  |   |  | 98.113% |
| Curriculum Development and Program Implementation(CDPI)  | PMs | 628.17 | 437.49 | 114 PMs |
|  |   |   | 100% |
| **j. Market Study** | Nos. | 24.00 | 0.00 | 0 nos |
|   |  |   |   | 0.00% |
| **k. Comparative Overseas Study Tour** | Nos. | 222.49 | 190.75 | 50 nos |
|   |  |   |   | 100.00% |
| **l. Monitoring, Evaluation & Reporting** | Ler. |   |  189.63 |   |
| Third party monitoring of INGO's activities by MOPA | Ler no. | 1015.11 | 476.04 | 837000 ler |
|  |   |   | 52.31% |
| Third Party Financial Audit  | Lot | 49.28 | 20.61 | 3 lot |
|  |   |   | 75.00% |
| **m. MIS Database**  |  | 661.21 | 323.25 | 837000 ler |
|  |   |   | 70.00% |
| **n. MIS System Adaption** |  | 17.70 | 15.30 | LS |
|  |   |   | 64.01% |
| **o. CEC establishment cost** |  |   |   |   |
| i. Phase-I   | Cen | 528.38 | 3390.93  | 1054 cen |
|  |   | 100.00% |
| ii. Phase-II   | cen | 1484.86 | 2932 cen |
|  |   |   | 98.85 |
| iii. Phase-III   | Cen | 1581.81 | 3161 cen |
|  |   |   | 100.00% |
| **p. PLCE operation cost** |  |   |   |   |
| i. Phase-I (6 Districs: 31 upazillas)  | Ler | 7634.76 |  24227.31  | 242760 ler |
|  |   | 79.333% |
| ii. Phase-II (12 Districts:, 87 upazillas)  | Ler | 15366.85 | 479880 ler |
|  |   | 77.935% |
| iii. Phase-III (11 District, 92 upazillas)  | Ler | 16924.80 | 477360 ler |
|  |   | 70.380% |
| **q. Community Contribution** | Cen | 898.65 | 0.00 | 7147 cen |
|  |   |   | 99.53% |
| **Total** |  |  | **33215**.69 |  |
| **3. Operation & Maintenance** | LS | 169.77 | 93.39 | LS |
|  |   |   | 36.44% |
| **Total Revenue Expenditure** |  | **56487.3** | **34255.31** |  |
| **B. CAPITAL COMPONENT** |  |  |  |   |
| a. Civil Work | LS | 679.78 | 628.46 | LS |
|  |   |   | 81.91 % |
| b. Machinery & equipment | Nos. | 162.12 | 60.22 | 338 Nos  |
|  |   |   | 83.37% |
| c. Furniture | Nos. | 40.44 | 40.44 | 758 Nos |
|  |   |   | 100.00% |
| d. Transport/vehicles | Nos. | 166.91 | 130.57 | 62 Nos |
|  |   |   | 98.41% |
| e. Computers and others | Nos |  | 76.19 | 96.00% |
| **Total Capital Expenditure**  |  | **1049.25** | **935.88** |  |
| **GRAND TOTAL** |  | **57536.6** | **35191.19** | **-** |