গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

শেরে বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।

[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

**সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

১। প্রকল্পের নাম : “রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)” শীর্ষক ২য় সংশোধিত প্রকল্প

২। উদ্দ্যোগী মন্ত্রণালয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)**: (লক্ষ টাকায়)

| **অনুমোদনের পর্যায়** | **মেয়াদ**  | **অনুমোদিত ব্যয়**মোট টাকা মূল(প্র. সা.) | **হ্রাস/বৃদ্ধি (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **মূল ডিপিপির** **তুলনায়** | **সর্বশেষ সংশোধিত** **ডিপিপি’র তুলনায়** |
| মূল অনুমোদিত | জুলাই ২০০৯ থেকেজুন ২০১৪ | ২৬৭৭৪৮.৯৭২১৭৭৪৮.৯৭(৫০০০০.০০) | - | - |
| সর্বশেষসংশোধিত | জুলাই ২০০৯থেকেজুন ২০১৫ | ১৬২০০১.৩৬১৬১৮২০.৪০(১৮০.৯৬) | ১ বছর(২০%) | - |
| ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি | - | - | - | - |

**৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক. বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের (১৯৯৮-২০০১ সালে নির্মিত) বিদ্যমান ১০,৭৩১টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে

 ১০,৬২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত করে সেবা প্রদানের উপযোগী করে তোলার কার্যক্রম জোরদারকরণ;

খ. দেশের যে সকল স্থানে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা অপ্রতুল (গ্রামস্থ, হিল, চর, হাওর ও বাওর এলাকা) সে সকল

 স্থানে ২,৭৫৯টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন কর;

গ. প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্ভিস প্রোভইডার নিশ্চিত করা;

ঘ. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধসহ অন্যান্য

 প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদি সরবারহ করা; এবং

ঙ. ১৩,৩৮৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোকেই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চলমান স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায়

 আনা ও কার্যকরী রেফারেল লিংকেজ সৃষ্টি।

**৮। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ ও ব্যয়:**

 **(লক্ষ টাকায়)**

| অংগের নাম | পরিমান | আর্থিক  |
| --- | --- | --- |
| **কর্মকর্তাদের বেতনসহ ভাতাদি বাবদ**  | ১৩৮৯৩ জন | ২০৮১৬.৬২ |
| ভবন ও স্থাপনা  | ১৩৮৯৩টি | ৩০৯০২.১৬ |
| সরবারহ ও সেবা  | থোক | ৭৮৯৮১.২৮ |
| **সংস্কার ও মেরামত** | থোক | ২২৯৮.১২ |
| **অফিস সংক্রান্ত** | থোক | ৩৫০৬.২৭ |

খ**। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):**

১। **প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমপরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়;**

১.১ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক

বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও

পর্যালোচনা;

১.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি ) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

১.৭ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;

১.৮ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;

১.৯ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

১.১০ প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উান্নয়নের মাধ্যমে আর্ত্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে

 পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১.১১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের গুণগতমান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচন ও মতামত;

১.১২ প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা কর।

৯.১৩ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত

 তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;

 ৯.১৪ স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের

 পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে

 মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং

৯.১৫ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

**২।নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দাখিল করতে হবে:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| নং | প্রতিবেদনের নাম | সময়কাল | সংখ্যা |
| ক | ইনসেপশন রিপোর্ট (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ৪০ কপি |
| খ | ১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ৪০ কপি |
| গ | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনিশন কর্মশালার) | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ৭৫ কপি |
| ঘ | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ৬০ কপি |

**৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| নং | ফার্ম ও পরামর্শক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|  | ফার্ম(পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) | ---- | ⮞ গবেষণা অথবা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় নূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন;⮞ মাঠ পর্যায়ে থেকে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন এ অভিজ্ঞতা;⮞ পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকতে হবে; |
| ২। | ক) টিম লিডার ও(মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক হেলথ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে | ⮞ গবেষণা সংক্রান্ত কাজের কম পক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ⮞ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; ⮞ প্রতিবেদন উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকবে হবে;⮞ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; এবং⮞ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে; |
| খ) আর্থ-সামাজিক (বিশেষজ্ঞ) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি | ⮞ আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজের কম পক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; |
| গ) প্রকৌশলী(বিশেষজ্ঞ) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এসসি প্রকৌশলী বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি | ⮞ প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণা/প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজের কম পক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; |
| ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনা(বিশেষজ্ঞ) | পরিসংখ্যান/সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | ⮞ ডাটা ব্যবস্থাপনায় নূন্যতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;⮞ SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;  |

**৪। ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

 ক) প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (ডিপিপি/আরডিপিপি ও পিসিআর); এবং

 খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান ইত্যাদি।