গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

**প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ১। | প্রকল্পের নাম | : | বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) |
| ২। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। |
| ৩। | উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ | : | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। |
| ৪। | প্রকল্পের অবস্থান | : | দেশের সকল বিভাগের আওতায় ১৪টি জেলায় সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকা। |
| ৫। | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় | : |  |

(লক্ষ টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয়  মোট  টাকা  প্রঃসাঃ | পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল | | প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
| মূল  মোট  টাকা  প্রঃসাঃ | সংশোধিত  মোট  টাকা  প্রঃসাঃ | মূল | সংশোধিত |
| ৬৩১৩.১৬  ৬৩১৩.১৬  - | ৬৮৬৪.০০ ৬৮৬৪.০০  - | ৫৭৮৩.৪৯  ৫৭৮৩.৪৯  - | ০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩ | ০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৪ | ০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৪ | -৮.৩৯% | ১২ মাস  (৩৬.৩৬%) |

৬। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৬.১। **পটভূমিঃ** ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটির অধিক। এই শিশুরা কোন শ্রমে নিযুক্ত না হয়ে শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করবে-এটাই কাম্য। অথচ প্রায় ৬০ লক্ষ শিশু দারিদ্রের কারণে শ্রমে নিযুক্ত রয়েছে। যে সকল কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে শিশুর নিরাপত্তা, কল্যাণ, আত্মবিকাশ ও সুস্থ্য জীবন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় তা-ই শিশুশ্রম। দারিদ্র্যের কারণেই মূলত শিশু শ্রম বন্ধ হচ্ছে না। দারিদ্র্য ছাড়াও জনসংখ্যার উর্ধবগতি, শিক্ষার অভাব, গনসচেতনতার অভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়,আইন প্রয়োগের অভাব, স্বল্প বেতনে শিশুশ্রমিকের সহজ প্রাপ্যতা, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক বিচ্ছেদ, কুসংস্কার, পরিবারের আকার বড়, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, শহরে বস্তির বিস্তার, পিতা-মাতার মৃত্যু/স্থায়ী অনুপস্থিতি প্রভৃতি শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইএলও কনভেনশনে দেওয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিশুশ্রম মুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করতে হবে। সুতরাং শিশুকে যে কোন শ্রমে নিয়োগ; বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দান বন্ধ করতে হবে। এ আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হতে ফিরিয়ে এনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০১ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূর করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম দূরীকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী

উদ্দেশ্য হলো নির্বাচিত ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম প্রত্যাহার করা। নিম্নে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলোঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সনাক্তকরণ;

খ) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

গ) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত কর্মসংস্থান তৈরী করা;

ঘ) সরকারী কর্মকর্তা, শ্রমিক, এনজিও এবংগবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করা;

ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং

চ) পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ থেকে সকল ধরণের শিশুশ্রম প্রত্যাহার ও দূরীকরণের কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করা।

৬.৩. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- এনজিও’রমাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু চিহিৃতকরণ, সার্ভে করা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রণোদনা হিসাবে উপবৃত্তি প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মেশিন টুলস সরবরাহসহ জনসচেতনতা মূলক র‌্যালী ও সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি।

**৬.৪ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংযুক্তি-১ এ বর্ণনা করা

হয়েছে।

**খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR**

১.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অর্থায়নের উৎস, বছরভিত্তিক বরাদ্দ,অবমুক্তির প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সরণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;

১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

১.৭ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা ;

১.৮ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা;

১.৯ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

১.১০ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম দূরীকরণ এবং নির্বাচিত ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম প্রত্যাহারে

প্রকল্পের অর্জন কতটুকু তা নিরুপন;

১.১১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য

অপেক্ষাকৃত উন্নত কর্মসংস্থান তৈরীতে প্রকল্পের অর্জন কতটুকু তা নিরুপন;

১.১২ শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ থেকে সকল

ধরণের শিশুশ্রম প্রত্যাহার ও দূরীকরণের কৌশলগত নীতি নির্ধারণে অর্জন কতটুকু তা নিরুপন;

১.১৩ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ;

১.১৪ স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ

(Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন

প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং

১.১৫ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

**০৮. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ক্র.**  **নং** | **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক** | **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | **অভিজ্ঞতা** |
| ১. | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান |  | গবেষণা এবং প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |
| ২. | (ক)টীম লিডার: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান/উন্নয়ন অধ্যয়ন/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. শিশুশ্রম, মানব উন্নয়ন, শিশুশিক্ষা সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জন বিষয়ে কমপক্ষে ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক;  ২. টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;  ৩. কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় ও প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর দক্ষতা থাকতে হবে এবং  ৪. পিপিএ-২০০৬/পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। |
| (খ)শিক্ষা বিশেষজ্ঞ: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা/সমাজবিজ্ঞান/উন্নয়ন অধ্যয়ন বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন,শিশুশিক্ষা ও সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।  ২. উল্লেখিত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষা বা উন্নয়ন বিষয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। |
| (গ)শিশুশ্রম বিশেষজ্ঞ: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। শিশুশ্রম সম্পর্কিত উচ্চতর ডিগ্রী বা পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ১. শিশুশ্রম, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন ও সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;  ২. কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর দক্ষতা থাকতে হবে;এবং |
| (ঘ)পরিসংখ্যানবিদ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | ১. সার্ভে, তথ্যসংগ্রহ, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায়, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ওপর কমপক্ষে ৩ বছরের অবিজ্ঞতা থাকতে হবে। |

১১. **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | সংখ্যা |
| ১. | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ৪০(টেকনিক্যাল কমিটি ২০+স্টিয়ারিং কমিটি ২০) |
| ২. | ১ম খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ৪০(টেকনিক্যাল কমিটি ২০+স্টিয়ারিং কমিটি ২০) |
| ৩. | ২য় খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ৭৫ (জাতীয় কর্মশালা) |
| ৪. | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ৬০ (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০) |

**1২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

* প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
* বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

সংযুক্তি-১

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

In Lakh Taka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items of work |  | Target (as per PP) | | | Actual Progress | |
| (as per PP) | Unit | Financial | Physical (Quantity) | | Financial | Physical  (Quantity) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Pay of Officer | person | 130.00 | 25 | | 98.09 (75.45%) | 25 (100%) |
| Pay of Establishment | person | 103.00 | 29 | | 91.28(88.62%) | 29 (100%) |
| Festival Bonus | person | 13.00 | 54 | | 10.66(82%) | 54 (100%) |
| Local Travel | person | 50.00 | 25 | | 31.12(62.24%) | 25 (100%) |
| Office Rent | No | 37.00 | 01 | | 32.71(88.40%) | 01(100%) |
| Postage | LS | 00.70 | LS | | 00.06(85.71%) | LS |
| Telephone Bill | LS | 01.98 | LS | | 01.51(76.26%) | LS |
| Registration Fee for micro bus and motor cycle | No | 01.62 | 01 | | 01.19(73.45%) | 01(100%) |
| Water | LS | 01.15 | LS | | 00.94(81.73%) | LS |
| Electricity | LS | 05.10 | LS | | 02.53(49.60%) | LS |
| Fuel | LS | 22.00 | LS | | 21.96(99.82%) | LS |
| Insurance Bank charges | LS | 01.00 |  | | 01.00(100%) | LS |
| Printing Publishing and Research | LS | 02.50 | LS | | 01.41(56.40%) | LS |
| Stationary Seal and Stamp | LS | 04.00 | LS | | 02.99(74.75%) | LS |
| Book and Documents | LS | 00.50 | LS | | 00.35(70%) | LS |
| Awareness and rally | No | 24.20 | 18 | | 02.50(10.33%) | 04(22.22%) |
| Study tour | No | 35.00 | 01 | | 31.55(90.14%) | 01(100%) |
| Seminar | 03 | 09.00 | 03 | | 04.00(44.44%) | 02(66.67%) |
| Entertainment | LS | 03.00 | LS | | 01.82(60.66%) | LS |
| NGO service charge for NFE and SDT | No | 3300.00 | 50000 | | 2625.73(79.56%) | 49504  (99.01%) |
| Honorarium Committee fee | LS | 07.00 | LS | | 05.87(83.86%) | LS |
| Survey | No | 30.00 | 01 | | 30.00(100%) | 01(100%) |
| Evaluation | LS | 04.00 | LS | | 04.00(100%) | LS |
| Repair and Maintenance |  |  |  | |  |  |
| Motor Vehicles | LS | 10.00 | LS | | 08.78(87.8%) | LS |
| Furniture | LS | 00.50 | LS | | 00.38(76%) | LS |
| Computer and Office Equipment | LS | 01.50 | LS | | 01.50(100%) | LS |
| Office Building | LS | 01.00 | LS | | 00.12(12%) | LS |
| Grants in Aids |  |  |  | |  |  |
| Stipend for NFE. SDT | No | 2200.00 | 50000 | | 1974.18(89.73% | 49504  (99.0%) |
| Block Allocation | - |  |  | |  | - |
| Project Completion Benefit | person | 49.00 | 26 | | 12.39(25.28%) | 26(100%) |
| Items of work |  | Target (as per PP) | | | Actual Progress | |
| (as per PP) | Unit | Financial | | Physical  (Quantity) | Financial | Physical  (Quantity) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Acquisition of Assets |  |  | |  |  |  |
| Micro- bus | No | 24.85 | | 01 | 24.85(100%) | 01(100%) |
| Motor vehicle | No | 04.80 | |  | 00.00(0%) |  |
| Tools and machineries for trades | - | 700.00 | | - | 689.00(98.43%) | - |
| Computer and Related Equipment | No | 06.00 | | 10 | 05.41(90.16%) | 10(100%) |
| Database preparation | No | 05.00 | | 1 | 04.87(97.40%) | 1(100%) |
| Office Equipment | LS | 02.60 | | LS | 00.00(0%) | - |
| Furniture | No | 03.00 | | 53 | 00.00(0%) | - |
| TV filler, sticker, poster, leaflets etc | LS | 20.00 | | LS | 18.51(92.55%) | LS |
| Contingency | LS | 50.00 | | LS | 40.23(80.46%) | LS |
| Total |  | 6864.00 | | - | 5783.49  (84.25%) | - |